## Ark1
Sprint Burn Down Chart
Backlog ID | User Story | Initial Estimate | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 2025-03-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
123 | User Story 1 (create) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | User Story 2 (edit) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
125 | User Story 3 (delete wish) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | User Story 4 (delete wishlist) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
Ideal Trend |  | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0